| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Администрация | Банк данных |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 | Зам. директора по УР | Протоколы |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.01.2022 | Директор | Документы |
| Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 20.08.2022 | Администрация | Документы |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.06.2022 | Рабочая группа | Программы НОО, ООО |
| Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 30.08.2022 | Директор | Приказы |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30.08.2022 | Рабочая группа | Учебные планы |
| Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО |  |  |  |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.10.2021 | Зам. директора по УР | План методической работы |
| Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | До 01.01.2022 | Администрация | Педсоветы, семинары |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение года | Рабочая группа | Консультации |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.03.2022 | Зам. директора по УР, ВР | Справки |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – март 2022 | Зам. директора по УР | Справки |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Постоянно | Администрация | Справки |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | На 01.09.2022 | Администрация | Приказ |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Учитель информатики | Пополнение сайта школы |
| Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Классные рук-ли | Протоколы |
| Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Один раз в год | Администрация, рабочая группа | Анкетирование, беседы |